**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**внутригородского муниципального образования**

**города Севастополя – Верхнесадовский**

**муниципальный округ за 2021 год**

Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:

$$R=\frac{\frac{1}{N}\sum\_{n=1}^{N}\frac{X\_{n}^{Факт}}{X\_{n}^{План}}}{\frac{F^{Факт}}{F^{План}}}×100\%$$

Где,

N – общее число основных показателей;

$X\_{n}^{План}$ – плановое значение n-го основного целевого показателя;

$X\_{n}^{Факт}$ – фактическое значение n-го основного целевого показателя;

$F^{План}$ – плановая сумма финансирования по программе;

$F^{Факт}$ – фактическая сумма финансирования (расходы).

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя - Верхнесадовский муниципальный округ»

$$R=\frac{\frac{1}{8}×\left(\frac{92642}{87575}+\frac{74513}{74513}+\frac{50}{28}+\frac{1}{2}+\frac{59,8}{1035}+\frac{29}{29}+\frac{2973,2}{1225}+\frac{62000}{62000}\right)}{\frac{15871457,54}{15975600,00}}×100\% = \frac{0,13×\left(1,06+1+1,79+0,5+0,06+1+2,43+1\right)}{0,99}×100\%= \frac{1,15}{0,99}×100\%=116,2$$

Комплексный показатель эффективности составляет 116,2. Эффективность реализации муниципальной программы «Благоустройство во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя - Верхнесадовский муниципальный округ» высокая.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя – Верхнесадовский муниципальный округ»

$$R=\frac{\frac{1}{3}×\left(\begin{array}{c}\frac{55}{55}+\frac{35}{35}+\frac{21}{19}\\\end{array}\right)}{\frac{763216,74}{760600,00}}×100\% = \frac{0,33×\left(1+1+1,11\right)}{1,0}×100\%= \frac{1,03}{1,0}×100\%=103$$

Комплексный показатель эффективности составляет 103. Эффективность реализации муниципальной программы «Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя – Верхнесадовский муниципальный округ» высокая.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение условий для развития во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя – Верхнесадовский муниципальный округ физической культуры, организация и проведения физкультурных и спортивных мероприятий»

$$R=\frac{\frac{1}{3}×\left(\frac{50}{50}+\frac{9}{9}+\frac{5}{5}\right)}{\frac{144812,09}{120000,00}}×100\% = \frac{0,33×(1+1+1)}{1,21}×100\%= \frac{1,0}{1,21}×100\%=82,6$$

Комплексный показатель эффективности составляет 82,6, в связи с использованием остатков подарочной и сувенирной продукции 2020 года. Эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение условий для развития во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя – Верхнесадовский муниципальный округ физической культуры, организация и проведения физкультурных и спортивных мероприятий» высокая.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя - Верхнесадовский муниципальный округ»

$$R=\frac{\frac{1}{6}×\left(\frac{1}{1}+\frac{1}{1}+\frac{1}{1}+\frac{19960}{18000}+\frac{1}{1}+\frac{1}{1}\right)}{\frac{268524,99}{274700,00}}×100\% = \frac{0,17×(1+1+1+1,11+1+1)}{0,98}×100\%= \frac{1,04}{0,98}×100\%=106,1$$

Комплексный показатель эффективности составляет 106,1. Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя - Верхнесадовский муниципальный округ» высокая.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя – Верхнесадовский муниципальный округ»

$$R=\frac{\frac{1}{2}×\left(\frac{0}{2}+\frac{0}{100}\right)}{\frac{0,00}{60000,00}}×100\% = \frac{0×(0+0)}{0}×100\%= \frac{0}{0}×100\%=0,0$$

Комплексный показатель эффективности составляет 0,0, в связи с отменой мероприятий в соответствии с действующими ограничениями из – за распространения COVID -19 Эффективность реализации муниципальной программы «Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя – Верхнесадовский муниципальный округ» низкая.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, проживающих во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя - Верхнесадовский муниципальный округ»

$$R=\frac{\frac{1}{2}×\left(\frac{8}{5}+\frac{50}{50}\right)}{\frac{88187,21}{60000,00}}×100\% = \frac{0,5×(1,6+1)}{1,47}×100\%= \frac{1,3}{1,47}×100\%=88,4$$

Комплексный показатель эффективности составляет 88,4, в связи с использованием остатков подарочной и сувенирной продукции 2020 года. Эффективность реализации муниципальной программы «Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, проживающих во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя - Верхнесадовский муниципальный округ» высокая.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя - Верхнесадовский муниципальный округ»

$$R=\frac{\frac{1}{9}×\left(\frac{300}{200}+\frac{20}{20}+\frac{12}{12}+\frac{12}{12}+\frac{1}{1}+\frac{2}{2}+\frac{2}{2}+\frac{2}{2}+\frac{1}{1}\right)}{\frac{23106,68}{24900,00}}×100\% = \frac{0,11×\left(1,5+1+1+1+1+1+1+1+1\right)}{0,93}×100\%= \frac{1,05}{0,93}×100\%=112,9$$

Комплексный показатель эффективности составляет 112,9. Эффективность реализации муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя - Верхнесадовский муниципальный округ» высокая.

**Начальник финансово-экономического отдела**

**МА Верхнесадовского МО Е.М. Новикова**